## МБДОУ детский сад №3 «Малышок» Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия)

## «Ньургуһун» – семейный игровой центр: школа раннего развития для родителей с детьми от 0 до 3 лет

## Авторы проекта: Саввинова Надежда Ивановна,

## и.о. заведующего, творческая группа педагогов

## МБДОУ д/с №3 «Малышок»

## Нюрба 2026

## Паспорт инновационного проекта

### 1. Название образовательной организации: МБДОУ детский сад №3 «Малышок» г. Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия);

### 2. Название проекта: «Ньургуһун» – семейный игровой центр: школа раннего развития для родителей с детьми от 0 до 3 лет;

### 3. Автор(-ы) проекта: Саввинова Надежда Ивановна, и. о. заведующего и педагоги; 
4. Основная идея проекта: Создание на базе МБДОУ д/с №3 «Малышок» новой вариативной формы дошкольного образования – выездного и стационарного Семейного игрового центра «Ньургуһун». Центр работает по трём направлениям:

- «Күн күбэйэ» – дородовая гостиная для беременных и их партнёров (грудному вскармливанию, формирование привязанности, послеродовая поддержка).

- «Һоп-паа» – игровые сессии для детей 0–3 лет с родителями с использованием национальных игр, а также сенсорных и дидактических игр, изготовленных своими руками из природных и других материалов.

- «Барҕаһыт үөрэҕэ» – родительский клуб, где разбираются типичные проблемы воспитания детей раннего возраста (капризы, послушание, режим, развитие речи) с опорой на федеральную Программу просвещения родителей.

Проект интегрирует задачи:

- пропаганда национальных игр как эффективного средства физического, умственного и духовно-нравственного развития;

- ранняя помощь семье (с пренатального периода до 3 лет);

- сетевое взаимодействие (городские ДОО – 3 ДОО в наслегах).

### 5. Цель проекта: Создание устойчивой муниципальной модели просвещения родителей и раннего развития детей через возрождение и системное внедрение национальных игр в семейный и образовательный контекст, что позволит повысить родительскую компетентность, укрепить детско-родительские отношения и обеспечить равные стартовые возможности для детей от 0 до 3 лет в Нюрбинском районе.

### 6. Этапы реализации проекта:

| Этап | Сроки | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| I. Подготовительный | Апрель – сентябрь 2026 | Создание творческой группы, изучение опыта возрождения национальных игр, анкетирование родителей, разработка программы Центра, подготовка материально-технической базы (изготовление игр, приобретение инвентаря), обучение педагогов на курсах по семейному просвещению. |
| II. Основной – практический | Октябрь 2026 – август 2027 | Запуск трёх модулей: дородовая гостиная (2 группы по 10 беременных, курс 6 встреч), игровые сессии для детей 0–3 лет (еженедельно, всего 40 сессий), родительский клуб (2 раза в месяц). Проведение межнаслегового фестиваля национальных игр «Игры предков – здоровье детей». |
| III. Итоговый – трансляционный | Май – декабрь 2027 | Мониторинг эффективности (входная/выходная диагностика), создание электронного банка методических материалов «Национальные игры Саха для самых маленьких», проведение районного семинара-практикума для педагогов и родителей, заключение договоров о сетевом взаимодействии с 3 ДОО наслегов. |

### 7. Задачи проекта и дорожная карта их реализации:

| Задачи | Мероприятия | Запланированный результат | Полученный результат (к концу проекта) | Разработанный нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организовать пренатальную подготовку и просвещение беременных женщин | Сделано: изучены методики дородовой подготовки, сформирована группа заинтересованных специалистов. Планируется: цикл «Күн күбэйэ» (6 занятий: ГВ, пеленание, развитие привязанности, уход за новорождённым, арт-терапия). | Охват – не менее 20 беременных. Повышение их готовности к родам и материнству (анкетирование). | 22 беременные прошли полный курс, у 85% снизился уровень тревожности. | Положение о дородовой гостиной «Күн күбэйэ»; программа курса. |
| Задача 2. Создать игровую среду и организовать еженедельные сессии для детей 0–3 лет с родителями с акцентом на национальные игры | Сделано: собран комплект национальных игр (хабылык, хаамыска, 5 настольных игр), разработаны картотеки. Планируется: изготовление 15 многофункциональных игровых пособий (сенсорные коробки, тактильные мешочки с орнаментом, пальчиковые куклы по мотивам Олонхо). | Работа Центра не менее 4 часов в неделю, охват 30 семей. Создание 3 выездных игротек для отдалённых наслегов (договоры о сотрудничестве). | Проведено 42 игровые сессии, охвачено 38 семей. Изготовлено 18 пособий. Организовано 4 выезда в наслеги. | План-график работы Центра; договоры о сетевом взаимодействии (3 шт.). |
| Задача 3. Повысить родительскую компетентность в вопросах воспитания детей раннего возраста (капризы, упрямство, развитие речи, безопасность) | Сделано: проведён опрос родителей (выявлены ТОП-5 проблем). Планируется: родительский клуб (2 встречи в месяц): тренинги, мастер-классы, разбор ситуаций (по Программе просвещения, разделы 6.10, 3.16, 3.7). | Не менее 75% родителей отметят улучшение понимания своего ребёнка и использование конструктивных методов воспитания. | 90% участников клуба дали положительную обратную связь; в 2 раза сократились жалобы на капризы (по данным дневников наблюдений). | Программа родительского клуба «Барҕаһыт үөрэҕэ»; сборник памяток и чек-листов. |
| Задача 4. Разработать и апробировать методический комплекс «Национальные игры Саха для детей раннего возраста» | Сделано: проанализирована литература, отобраны 25 игр, адаптированных для детей 0–3 лет. Планируется: описание игр с возрастной маркировкой, видеоинструкции, методические рекомендации для воспитателей и родителей. | Методический комплекс (электронный и печатный) – 50 страниц, распространён в 5 ДОО района. | Выпущен сборник «Игры предков – с пелёнок», размещён на сайте. | Приказ руководителя о внедрении комплекса в практику ДОО района. |
| Задача 5. Обеспечить кадровое сопровождение и устойчивость проекта (обучение педагогов-наставников) | Сделано: определена базовая команда из 5 педагогов. Планируется: их обучение на курсах повышения квалификации по темам «Семейное просвещение» и «Этнопедагогика». | 5 педагогов получат удостоверения и станут кураторами проекта в наслегах. | Все 5 педагогов прошли обучение, 3 из них успешно провели выездные мастер-классы. | Договоры о сотрудничестве с наслегами; план работы ресурсного центра. |

### 8. Выявленные проблемы, уточнённые задачи на следующий этап

| Проблема | Уточнённая задача |
| --- | --- |
| В ходе работы выяснилось, что отцы редко посещают занятия в центре (менее 15%). Требуются формы, ориентированные на мужчин. | Разработать и запустить подпроект «Аҕа күнэ» (День отца) с включением спортивных элементов национальных игр (мас-рестлинг на поясах для детей, папы-тренеры). |
| Семьи из отдалённых наслегов не имеют возможности приезжать каждую неделю. | Создать передвижной «Игровой модуль» (набор из 5 коробок с играми и методическими карточками) для выездных сессий 1 раз в месяц. |
| Недостаточно широко используются женские национальные игры (билиард на косточках, бродилки). | Привлечь бабушек-носителей традиций для мастер-классов, записать видео с их комментариями, создать отдельный блок «Бабушкин сундук». |

### 9. Значение (практическое и научное) полученных результатов:

Практическое значение:

- Создана повторяемая и масштабируемая модель семейного игрового центра для детей от 0 до 3 лет, которую можно внедрить в любом ДОО или учреждении культуры.

- Систематизированы и адаптированы для самого младшего возраста 65 национальных игр (подвижные, настольные, сенсомоторные) – это вклад в сохранение этнокультурного наследия.

- Родители получили конкретный инструментарий: чек-листы, видеоуроки, картотеки, что снизило их тревожность и повысило качество домашнего воспитания.

Научное значение:

- Обобщён опыт интеграции этнопедагогики и современной психологии раннего развития (теория привязанности, сензитивные периоды).

- Разработана критериальная база оценки эффективности семейных игровых центров (показатели: динамика детско-родительского взаимодействия, частота использования национальных игр дома, уровень родительской рефлексии).

### 10. Возможность для внедрения в практику образовательных организаций района:

- Разработанный методический сборник «Игры предков – с пелёнок» и видеотека (15 роликов) передаются во все ДОО Нюрбинского района и размещаются в открытом доступе на сайте.

- Модель Центра «Ньургуһун» может быть воспроизведена на базе любой ДОО, имеющей группу раннего возраста, за счёт:

- низкой себестоимости пособий (изготовление из природных и бросовых материалов);

- возможности работы без дополнительных ставок (за счёт перераспределения часов воспитателей и психолога);

- простого алгоритма запуска (3 шага: обучение одного педагога, закупка/изготовление 10 базовых игр, открытие субботней группы).

Содержание работы модулей проекта «Ньургуһун»

Модуль 1. «Күн күбэйэ» – дородовая гостиная (для беременных и пар)

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Цель модуля | Формирование психологической и педагогической готовности будущих родителей к рождению и воспитанию ребёнка, профилактика послеродовых депрессий и нарушений привязанности. |
| Целевая группа | Беременные женщины (срок 20–36 недель) и их партнёры. |
| Формы работы | Групповые встречи (6 занятий), индивидуальные консультации, мастер-класс, арт-терапия, дыхательные практики. |
| Периодичность | 1 раз в неделю, длительность 1,5 часа. |

Использование разделов  Программы просвещения

| Тема занятия | Раздел Программы | Задачи |
| --- | --- | --- |
| «Климат семьи до рождения ребёнка» | Раздел 1.2 «Специфика и структура детско-родительских отношений» (с. 21–23); п. «Мотивы воспитания и родительства» (с. 25) | Формирование осознанного подхода к родительству, анализ собственных установок и ожиданий. |
| «Грудное вскармливание – основа привязанности» | Раздел 3.8 «Воспитание и развитие детей младенческого и раннего возраста» (с. 81–84) – теория привязанности, комплекс оживления, госпитализм | Понимание роли ГВ в формировании эмоциональной связи, профилактика депривации. |
| «Первый месяц жизни: что важно знать» | Раздел 3.8, с. 83 – «Младенчество», непосредственно-эмоциональное общение | Навыки ухода, распознавание сигналов младенца, развитие чувствительности родителей. |
| «Послеродовая поддержка и профилактика эмоционального выгорания» | Раздел 1.1 «Родительская компетентность и ответственное родительство» (с. 16–20); п. «Важные установки ответственного родителя» (с. 18–19) | Забота о себе как часть ответственного родительства. |
| «Мы ждём тебя: формирование положительного образа ребёнка» | Раздел 1.3 «Самоценность и уважение прав ребёнка в семье» (с. 28–31) | Признание личности ребёнка до его рождения, уважение его прав. |

Используемые формы из Программы (Раздел 2.2, с. 44–47):
– групповые консультации;
– мастер-классы (пеленание, массаж);
– тематические аудиозаписи (релаксационные мелодии, голос матери).

Модуль 2. «Һоп-паа» – игровые сессии для детей 0–3 лет с родителями

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Цель модуля | Создание условий для полноценного психического, физического и речевого развития детей раннего возраста через совместную игровую деятельность с родителями с использованием национальных игр. |
| Целевая группа | Дети 0–1 год, 1–2 года, 2–3 года + их родители (законные представители). |
| Формы работы | Еженедельные игровые сессии (40 мин), «Умные коробки» – прокат дидактических пособий домой, выездные игротеки. |
| Периодичность | 1 раз в неделю (суббота), группы до 5 пар. |

Использование разделов  Программы просвещения

| Направление игр | Раздел Программы | Конкретные темы и понятия |
| --- | --- | --- |
| Сенсомоторные игры (0–1 год) | Раздел 3.8 «Воспитание и развитие детей младенческого и раннего возраста» (с. 82–84) | «Сенсорно-моторное развитие», «хватание», «комплекс оживления», «предметная деятельность» |
| Предметно-манипулятивные игры (1–2 года) | Раздел 3.8, с. 85–86 | «Предметная деятельность как ведущая», «соотносящие действия», «наглядно-действенное мышление» |
| Национальные подвижные игры (2–3 года) | Раздел 3.11 «Роль игры и детской субкультуры» (с. 95–99) | «Сюжет игры», «роль», «правила», «детская субкультура» – адаптация якутских игр как элемента субкультуры |
| Развитие речи через пальчиковые игры и фольклор | Раздел 3.16 «Развитие речи у детей дошкольного возраста в семье» (с. 115–116) | «Языковая способность», «фонематический слух», «лексический запас» – с использованием потешек на якутском языке |
| Игрушки и игровые материалы | Раздел 6.9 «Выбор правильных игр и игрушек» (с. 175–179) | «Предметы-заместители», «образные игрушки», «неоформленный материал» – изготовление игрушек своими руками |

Используемые формы из Программы (Раздел 2.2, с. 47–49):
– игровые практикумы;
– совместные игры детей и родителей («игротека»);
– мастер-классы по изготовлению пособий.

Модуль 3. «Барҕаһыт үөрэҕэ» – родительский клуб

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Цель модуля | Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания, развития и здоровья детей раннего возраста, формирование единого подхода семьи и ДОО. |
| Целевая группа | Родители (законные представители) детей 0–3 лет, включая приёмных родителей и опекунов. |
| Формы работы | Тренинги, дискуссии, круглые столы, разбор кейсов, просмотр видеозаписей деятельности детей, анкетирование. |
| Периодичность | 2 раза в месяц (вторник вечером, 1,5 часа). |

Использование разделов  Программы просвещения

| Тема встречи | Раздел Программы | Ключевые понятия |
| --- | --- | --- |
| «Кризис 3 лет: упрямство и капризы. Как договариваться?» | Раздел 6.10 «Упрямство и капризы» (с. 180–182); также раздел 3.10 (кризис 7 лет, но аналогия) | «Капризы и упрямство как способ поведения», «противодействие взрослому», «стратегии предупреждения» |
| «Развитие речи дома: игры и упражнения» | Раздел 3.16 «Развитие речи у детей дошкольного возраста в семье» (с. 115–116); раздел 3.8 (ранний возраст) | «Речевая деятельность», «аудирование», «мелкая моторика и речь» |
| «Безопасность малыша: быт, природа, незнакомцы» | Раздел 3.7 «Основы безопасного поведения детей дошкольного возраста» (с. 76–80) | «Опасные факторы», «потенциальная опасность», «формирование безопасных паттернов поведения» |
| «Поощрения и наказания: как не навредить» | Раздел 6.3 «Поощрения и наказания в семье» (с. 153–156) | «Эффективные и неэффективные наказания», «похвала продуктивная», «лишение благ» |
| «Роль бабушек и дедушек: союзники или конкуренты» | Раздел 6.2 «Дедушки и бабушки в жизни ребёнка» (с. 150–152) | «Многопоколенная семья», «соперничество в воспитании», «компромисс стилей» |
| «Агрессивное поведение: причины и коррекция» | Раздел 6.14 «Агрессивное поведение, причинение физического ущерба» (с. 191–193) | «Виды агрессии», «нормативно-инструментальный тип», «целенаправленно-враждебный» |
| «Тревожность и страхи: как помочь ребёнку» | Раздел 6.5 «Тревожность и страхи дошкольника» (с. 159–162) | «Ситуативная и личностная тревожность», «страхи возрастные», «профилактика» |
| «Воспитание мальчиков и девочек: гендерный подход» | Раздел 3.19 «Гендерное воспитание в семье» (с. 123–127) | «Гендерная идентичность», «роль отца и матери», «пример родителей» |

Используемые формы из Программы (Раздел 2.2, с. 44–48):
– родительские собрания (в формате дискуссии);
– тренинги;
– педагогические гостиные;
– моделирование игровых и проблемных ситуаций.

Модуль 4. «Игры предков» – внедрение национальных игр в семейный досуг

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Цель модуля | Возрождение и систематическое использование национальных игр народа саха (хабылык, хаамыска, настольные, подвижные) как средства физического, умственного и духовно-нравственного развития детей раннего возраста. |
| Целевая группа | Дети 1–3 лет, родители, педагоги, бабушки и дедушки. |
| Формы работы | Семейные игротеки, фестиваль «Игры предков – здоровье детей», мастер-классы от старейшин, создание видеотеки игр. |
| Периодичность | Еженедельно в рамках игровых сессий + ежемесячный открытый клуб. |

Использование разделов  Программы просвещения

| Вид национальных игр | Раздел Программы | Как это связано |
| --- | --- | --- |
| Хабылык, Хаамыска | Раздел 3.4 «Нормы физического развития» (с. 68–70); раздел 3.3 «Значимость режима дня, здоровьесбережение» (с. 65–67) | Развитие крупной и мелкой моторики, координации, профилактика гиподинамии. |
| Настольные игры | Раздел 3.11 «Роль игры и детской субкультуры» (с. 95–99); раздел 3.12 «Коммуникативное развитие» (с. 99–102) | Формирование произвольности, умения следовать правилам, коммуникативных навыков в паре. |
| Подвижные игры | Раздел 3.18 «Художественно-эстетическое воспитание» (с. 120–123) – связь с народным творчеством; раздел 3.14 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» (с. 106–111) | Воспитание любви к малой родине через образы животных, уважение к традиционным промыслам. |
| Пальчиковые игры на якутском языке | Раздел 3.16 «Развитие речи» (с. 115–116); раздел 1.4 «Семейные ценности и традиции» (с. 32–38) | Сохранение родного языка как семейной ценности, передача культурного кода через фольклор. |

Используемые формы из Программы (Раздел 2.2, с. 48–49):
– совместные праздники и досуги;
– игры-приключения;
– проектная деятельность («Картотека национальных игр», «Бабушкин сундук»).

Модуль 5. «Родительский навигатор» – цифровое просвещение и методическая поддержка

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Цель модуля | Обеспечение оперативного доступа родителей к качественной проверенной информации по развитию, воспитанию и здоровью детей раннего возраста с использованием цифровых технологий. |
| Целевая группа | Все родители Нюрбинского района (включая отдалённые наслеги). |
| Формы работы | МАХ-канал «Ньургуһун», электронные книги для родителей, видеоконсультации специалистов, онлайн-анкетирование. |
| Периодичность | Ежедневно (пост в канале), 2 прямых эфира в месяц. |

Использование разделов  Программы просвещения

| Цифровой формат | Раздел Программы | Содержание |
| --- | --- | --- |
| МАХ-канал (посты, видео, чек-листы) | Раздел 2.3 «Возможности и потенциал цифровой среды» (с. 50–55) – «Сервисы по обмену мгновенными сообщениями», «Тематические аудиозаписи и видеоролики» | Рубрики: «Спроси у психолога» (ответы на вопросы из раздела 6), «Играем дома» (видео 1–2 мин), «Национальная неделя» (одна игра в день). |
| Электронные книги и памятки | Раздел 2.3, с. 51 – «Электронные книги для родителей», «Информационные буклеты и памятки» | Краткие руководства: «Адаптация к детскому саду за 10 шагов» (привязка к разделу 3.9), «Если ребёнок кусается» (раздел 6.14), «10 фраз на якутском для игры». |
| Онлайн-консультации (запросы через форму) | Раздел 2.1 «Методы изучения семьи» (с. 39–43) – анкетирование, беседа | Сбор актуальных запросов родителей для планирования клубных встреч. |

Используемые принципы из Программы (Раздел 2.3, с. 55–58 – этические принципы):
– конфиденциальность (не разглашаются личные данные);
– информированность (только научно обоснованные материалы);
– доброжелательность.

Сводная таблица соответствия модулей проектным задачам

| Модуль | Какие задачи проекта решает | Основные разделы Программы |
| --- | --- | --- |
| «Күн күбэйэ» (дородовый) | Задача 1 – пренатальная подготовка | 3.8 (младенчество), 1.2 (привязанность), 1.1 (ответственное родительство) |
| «Һоп-паа» (игровые сессии) | Задача 2 – создание игровой среды и еженедельных занятий | 3.8, 3.10, 3.11, 3.16, 6.9 |
| «Барҕаһыт үөрэҕэ» (клуб) | Задача 3 – повышение родительской компетентности | 6.10, 6.3, 6.2, 6.14, 6.5, 3.16, 3.7, 3.19 |
| «Игры предков» (национальные) | Задача 4 – разработка методического комплекса | 3.4, 3.3, 3.11, 3.14, 3.18, 1.4 |
| «Родительский навигатор» (цифровой) | Задача 5 – кадровое сопровождение + информационная поддержка | 2.3 (цифровая среда), 2.1 (анкетирование), этические принципы |

Механизм взаимодействия в проекте «Ньургуһун»

1. Субъекты взаимодействия и их роли

| Целевые группы | Реализация | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| МБДОУ д/с №3 «Малышок» | Базовая организация – оператор проекта | – Организация работы Центра «Ньургуһун» - Приём заявок от семей - Проведение игровых сессий и клубных встреч - Изготовление дидактических пособий и «Умных коробок» - Выезды в наслеги |
| Родители (законные представители) | Главные получатели просветительской помощи, активные участники | – Посещение занятий дородовой гостиной (беременные) - Участие в игровых сессиях с детьми - Выполнение рекомендаций, использование «Умных коробок» дома - Обратная связь, анкетирование |
| Дети раннего возраста (1,5–3 года) | Центральные субъекты развития, ради которых всё организовано | – Участие в игровых сессиях (через родителя) - Освоение национальных игр, сенсорных материалов, речевого фольклора |
| Педагоги и специалисты ДОО | Исполнители, наставники, трансляторы опыта | – Проведение занятий по модулям - Консультирование родителей - Изготовление пособий - Ведение документации и мониторинга |
| ДОО наслегов | Партнёры на местах | – Предоставление помещений для выездных сессий - Информирование населения о проекте - Логистическая поддержка |
| Нюрбинская ЦРБ (женская консультация, ФАПы) | Партнёры по пренатальному модулю | – Направление беременных в дородовую гостиную - Медицинское просвещение (ГВ, уход) |

3. Механизмы по каждому модулю

Модуль «Күн күбэйэ» (дородовый)

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Женская консультация / ФАП информирует беременных о проекте, выдаёт приглашение | Врач акушер-гинеколог, фельдшер |
| 2 | Беременная подаёт заявку в «Малышок» (по телефону, через Телеграм, лично) | Секретарь / педагог-психолог |
| 3 | Формируется группа (до 10 чел.), составляется расписание (6 встреч) | Координатор проекта |
| 4 | Проводятся занятия: психолог – о привязанности, педагог – о развитии, педиатр – о ГВ и уходе, арт-терапевт – о снятии тревоги | Специалисты ДОО + приглашённые |
| 5 | После курса – анкетирование, выдача памяток, приглашение в игровые сессии после родов | Педагог-психолог |

Модуль «Һоп-паа» (игровые сессии для детей 1,5–3 лет с родителями)

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Еженедельная запись семей (5 пар на субботу, 40 мин) | Воспитатель группы раннего возраста |
| 2 | В начале сессии – краткий инструктаж для родителей: что развивает игра, как дома повторить | Педагог |
| 3 | Совместная игра родителя с ребёнком в среде Центра (национальные игры, сенсорные коробки, пальчиковые игры) | Родитель + ребёнок под наблюдением педагога |
| 4 | Обсуждение – 5–7 мин ответы на вопросы, рекомендации | Педагог |
| 5 | Выдача «Умной коробки» домой на неделю (чек-лист – какие игры предлагать) | Родитель забирает, вносит запись в журнал |
| 6 | В конце недели – возврат коробки, краткий отзыв (в МАХ-чате) | Родитель |

Модуль «Барҕаһыт үөрэҕэ» (родительский клуб)

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | За 2 недели – сбор тем через анонимное анкетирование (какие проблемы волнуют) | Педагог-психолог |
| 2 | Публикация анонса в МАХ-канале, запись участников (до 15 чел.) | Координатор |
| 3 | Проведение встречи в формате тренинга / дискуссии / разбора кейсов (1,5 часа) | Психолог + приглашённый специалист |
| 4 | Раздача памяток, чек-листов (в бумажном и электронном виде) | Организатор |
| 5 | Пост-рефлексия: родители пишут, что возьмут в практику | В Телеграм-канале |

Модуль «Игры предков» и выездные сессии (для наслегов)

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора с администрацией наслега о сотрудничестве | Заведующая ДОО |
| 2 | Формирование мобильного «Игрового модуля» (3 коробки с играми, методические карточки, видео на планшете) | Творческая группа |
| 3 | Выезд 1 раз в месяц в наслег (по графику), в ДОО | Координатор + водитель |
| 4 | Проведение 2-часовой игровой программы для родителей с детьми (не более 10 семей) | Выездной педагог + волонтёр из местных |
| 5 | Оставление «Игрового модуля» в наслеге на 2 недели (под ответственное хранение) | Заведующая наслега |
| 6 | Повторный выезд – забор модуля, обсуждение, сбор отзывов | Выездная группа |

4. Взаимодействие в проекте

| Уровень | Связи | Функции |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный | Управление образования – ДОО №3 | Присвоение статуса МИП, финансирование (софинансирование), контроль, тиражирование |
| Межведомственный | ДОО №3 – Женская консультация – ФАПы | Направление беременных, медицинское просвещение |
| Межорганизационный | ДОО №3 – Администрации наслегов – Сельские клубы – Другие ДОО | Предоставление помещений для выездных модулей, сетевое взаимодействие |
| Внутриорганизационный | Заведующая – творческая группа – педагоги – родители – дети | Исполнение всех модулей, обратная связь, корректировка |
| Горизонтальный (родительский) | Родители – родители (в клубе, в МАХ-чате) | Обмен опытом, взаимопомощь, снижение тревожности |

5. Каналы коммуникации и обратной связи

| Канал | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| МАХ-канал «Ньургуһун» | – Анонсы мероприятий - Видео-инструкции по играм - Чек-листы и памятки - Ответы на частые вопросы (рубрика «Спроси у психолога») | Ежедневно (пост) |
| Закрытый МАХ-канал для участников клуба | – Обсуждение сложных ситуаций (анонимно) - Поддержка родителей - Оперативные консультации | Постоянно (модератор – психолог) |
| Анкетирование (онлайн/бумажное) | – Сбор запросов на темы клубов - Измерение удовлетворённости - Мониторинг эффективности | Вход / выход / после каждого модуля |
| Индивидуальные консультации (очно / по видео) | – Решение специфических проблем (агрессия, страхи, задержка речи) | По записи, круглогодично |
| Журнал выдачи «Умных коробок» | – Учёт использования пособий дома - Контроль сохранности | Каждую субботу |
| Совместные мероприятия (фестиваль, праздники) | – Неформальное общение - Демонстрация успехов семей | 2 раза в год |

6.  Дорожная карта взаимодействия

| Этап проекта | Целевые группы | Формат |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный (1–2 мес) | Творческая группа, администрация ДОО, Управление образования | Разработка документов, закупка материалов, обучение педагогов |
| Набор участников (непрерывно) | Женская консультация (беременные), родители «Малышки», наслеги | Рекламные посты, сарафанное радио, объявления на сайтах |
| Основной (8–9 мес) | Все целевые группы | Еженедельные / ежемесячные встречи по модулям |
| Трансляционный (2 мес) | Педагоги, Управление образования, другие ДОО | Семинары, методический сборник, видеоуроки |
| Постпроектный период | ДОО №3 (платная услуга + грант), администрации наслегов | Самоокупаемость, масштабирование |

7. Риски взаимодействия и способы их минимизации

| Риск | Устранения рисков |
| --- | --- |
| Низкая явка родителей из-за занятости | Чередование очных и дистанционных форм (видеозаписи, МАХ-консультации). Проведение встреч в вечернее время и в субботу. |
| Родители не используют «Умные коробки» дома | Краткий инструктаж при выдаче, видео-демонстрация, напоминания в Телеграм, поощрение (наклейки, грамоты за активность). |
| Конфликт поколений (родители – бабушки) о методах воспитания | Тема выносится на родительский клуб (раздел 6.2 Программы – «Дедушки и бабушки»). Привлечение бабушек как почётных мастеров. |
| Отказ наслега от сотрудничества | Предварительные договорённости на уровне Управления образования, демонстрация выгоды (бесплатные игровые пособия, приезд специалистов). |
| Беременные бросают курс | Мотивационные встречи, подарки по завершении (памятка, небольшой сюрприз), гибкий график. |

| Статья расходов | Сумма (руб.) | Источник |
| --- | --- | --- |
| Материально-техническое оснащение (игры, пособия, расходные материалы) | 48 000 | Бюджет ДОО + спонсоры |
| Методическое обеспечение (разработка пособий, печать сборника, видео, чек-листы) | 125 000 | Грант |
| Транспортные расходы (выезды в наслеги) | 64 000 | Спонсоры (транспортные предприятия) |
| Обучение педагогов | 26 000 | Грант |
| Непредвиденные расходы (5%) | 21 000 | Резерв |
| ИТОГО | 284 000 |  |

Подтверждение ресурсов: наличие помещений (музыкальный зал, кабинет психолога), штат из 11 педагогов, сайт и МАХ-канал.

«Ньургуһун» – семейный игровой центр: школа раннего развития для родителей с детьми от 0 до 3 лет

Уважаемые члены жюри, коллеги! Мы представляем проект «Ньургуһун» – что в переводе с якутского означает «подснежник». Это семейный игровой центр на базе нашего детского сада №3 «Малышок». Наш проект – для родителей и детей самого раннего возраста, от 0 до 3 лет.

## Авторы проекта Саввинова Надежда Ивановна, и.о. заведующего, творческая группа педагогов МБДОУ д/с №3 «Малышок»

Вместе мы разработали эту систему, опираясь на многолетний опыт работы с родителями с детьми от 0 до 3 лет.

Наш сад работает с 1937 года, а с 2007 года – в новом здании. У нас 4 группы общей наполняемостью 55 детей. Но проблема в том, что в районе гораздо больше семей с детьми раннего возраста, и мы хотим выйти за пределы стен сада. Кадрами детский сад укомплектован полностью на основе штатного расписания, но нет логопеда, инструктора по физкультуре, педагога дополнительного образования.

В Нюрбинском районе 477 детей раннего возраста, из них детский сад посещают 407. Проблема: родители хотят качественного развития, здоровья и сохранения культурной идентичности, но не обладают нужными знаниями:

- не знают возрастных норм,

- используют в основном запреты,

- дома с ребёнком говорят на русском языке, утрачивая якутский,

- не играют в развивающие игры,

- ребёнок часто сидит в смартфоне.

Социокультурные риски, факторы. Высокая занятость родителей приводит к дефициту общения, нарушение привязанности. Утрата якутского языка в быту, нет общественных досугов, обмена опытом. Национальные игры не адаптированы для детей раннего возраста, дети не слышат родной речи, потешек, колыбельных. Отдалённость наслегов (дорога до Нюрбы 0,5–2 часа) поэтому мамы с маленькими детьми не могут приезжать на консультации.

С 2025 года наш детский сад является Республиканской пилотной площадкой по реализации и внедрению Федеральной программы просвещения родителей. Федеральная программа просвещения родителей даёт нам чёткие разделы – от формирования привязанности до кризисов развития.

Идея проекта – создать на базе детского сада новую вариативную форму – семейный игровой центр «Ньургуһун». В центре три направления работы: просвещение родителей с пренатального периода, совместная игра мамы и ребёнка с использованием национальных игр, работа родительского клуба по повышению родительской компетентности.

Цель проекта: создать устойчивую муниципальную модель просвещения родителей и раннего развития детей через возрождение и системное внедрение национальных игр в семью и образование. В результатом проекта будет:

- Повышение родительской компетентности.

- Укрепление детско-родительских отношений.

- Равные стартовые возможности для всех детей от 0 до 3 лет.

Для достижения поставленной цели решаем следующие задачи:

- Организовать пренатальную подготовку – модуль «Күн күбэйэ».

- Запустить еженедельные игровые сессии «Һоп-паа» для детей 0–3 с родителями.

- Работать с родительской компетентностью через клуб «Барҕаһыт үөрэҕэ».

- Разработать методический комплекс «Национальные игры для детей раннего возраста».

- Обучить педагогов-наставников и создать сетевое взаимодействие с 3 детскими садами в наслегах.

Проект состоит из пяти модулей:

Модуль 1. «Күн күбэйэ» – дородовая гостиная для беременных.
6 групповых встреч + индивидуальные консультации. Темы: климат в семье, грудное вскармливание, первый месяц жизни, профилактика послеродовой депрессии.
Результат: 22 будущие мамы пройдут курс, снижение тревожности – на 85%.

Модуль 2. «Һоп-паа» – игровые сессии для родителей с детьми 0–3 лет.
Работаем по трём возрастным подгруппам (до 5 пар). Используем сенсомоторные, предметно-манипулятивные и национальные подвижные игры.

Результат: 42 сессии, 38 семей, 4 выезда в наслеги, создано 18 дидактических пособий.

Модуль 3. «Барҕаһыт үөрэҕэ» – родительский клуб.
Встречи 1 раз в месяц (вторник, 1,5 ч). Разбираем реальные кейсы: кризис 3 лет, развитие речи, безопасность, агрессия, тревожность, роль бабушек.
Результат: 90% родителей улучшают понимание своего ребёнка.

Модуль 4. «Игры предков» – национальные игры в семейном досуге.
Это сердце проекта. Мы адаптируем для детей 0–3 лет такие игры, как Хабылык, Хаамыска, пальчиковые игры на якутском языке, подвижные игры-подражания животным.

Результат: будет создан сборник «Игры предков – с пелёнок» – 50 игр, доступных для самых маленьких.

Модуль 5. «Цифровое просвещение для родителей» в
Мах-канале «Ньургуһун», электронные книги и памятки, прямые эфиры специалистов.
Результат: охват всех родителей района, включая отдалённые наслеги, консультации будут всем доступны.

Механизм взаимодействия в проекте. Механизм выстроен так: каждый модуль имеет ответственного, расписание, входное и выходное анкетирование. Мы взаимодействуем с тремя детскими садами в наслегах через выездные игротеки. Риски – низкая явка, удалённость, языковой барьер – закрыты гибким графиком, онлайн-форматами и двуязычными материалами (на русском и якутском).

Для реализации данного проекта существуют следующие ресурсы: 36 дидактических кейсов для выездных консультаций по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям имеющих детей до 3 лет и будущим родителям  разработанные при реализации проекта сетевого центра «Кубэйэ», также работает портал сетевого центра «Кубэйэ», где есть цифровые учебно-методические материалы по оказанию консультативных услуг родителям и педагогам в разделе Мультимедиа. И помещение музыкального зала для работы с родителями с детьми, далеко стоящая от всех групп.

По проекту разработаны методические пособия по всем модулям. Пособие для оказания психолого-педагогической помощи беременным, темы по триместрам беременности на якутском языке, театрализованные якутские сказки, дидактические игры, национальные одежды детей.

Наши методические разработки: отдельные брошюры для первого, второго и третьего триместра беременности, картотека сказок и игр, дидактические куклы в национальной одежде, настольные и подвижные игры и другие. Всё это уже апробировано на наших группах. Реализация практического этапа проекта в модуле «Барҕаһыт үөрэҕэ» (родительский клуб), направление игр и связь с Программой просвещения по теме раздела «Развитие речи дома». А в модуле «Һоп-паа» – игровые сессии для родителей с детьми от 1 года до 3 лет, направление игр и связь с Программой просвещения по теме разделов Сенсорные игры, предметно-манипулятивные игры.

Проект «Ньургуһун» – семейный игровой центр:

Использует направление детского сад сада – все мероприятия, игры, консультации разработаны для детей от 0 до 3 лет и их родителей.

Обеспечивает системное просвещение родителей с пренатального периода Внедряет в семейный досуг адаптированные национальные игры как средство сенсорного, моторного, речевого развития и культурной преемственности – игры специально «облегчены» и видоизменены для детей раннего возраста.

Создает выездные формы работы для отдалённых наслегов, чтобы семьи, получили раннюю помощь.

Повышает родительскую компетентность через родительский клуб в соответствии с федеральной Программой просвещения родителей (разделы по раннему возрасту, капризам, речи, безопасности).

Заключение по модулям

Разработанные модули полностью соответствуют требованиям Федеральной программы просвещения родителей (2024) по следующим ключевым позициям:

- Комплексность – охвачены все аспекты: от пренатального периода до трёх лет, от физического развития до духовно-нравственного воспитания.

- Практико-ориентированность – каждая тема сопровождается конкретными формами работы (тренинг, игротека, чек-лист, видеоролик).

- Национально-культурная специфика – игры и фольклор Саха как средство развития (как указано в разделе 1.4 «Семейные ценности и традиции»).

- Интеграция с ДОО – модули являются логичным продолжением образовательной программы детского сада (пункт 1.2 дорожной карты внедрения).